## Gantt - Strokendiagram
Data Engineering Project 3
| nummer van de taak | Taakomschrijving | datum start taak (dd/mm/jjjj) | datum einde taak (dd/mm/jjjj) | 2022-09-26 |  |  |  |  | 2022-10-03 |  |  |  |  | 2022-10-10 |  |  |  |  | 2022-10-17 |  |  |  |  | 2022-10-24 |  |  |  |  | 2022-10-31 |  |  |  |  | 2022-11-07 |  |  |  |  | 2022-11-14 |  |  |  |  | 2022-11-21 |  |  |  |  | 2022-11-28 |  |  |  |  | 2022-12-05 |  |  |  |  | 2022-12-12 |  |  |  |  | 2022-12-19 |  |  |  |  | 2022-12-26
[5 empty] | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
Fase - Analyse
| A | UCD | 2022-10-03 | 2022-10-04
| B | Domeinmodel | 2022-10-04 | 2022-10-05
| C | ERD | 2022-10-05 | 2022-10-06 | bar: 2022-11-28 F to 2022-12-05 M
| D | FR & NFR's | 2022-12-02 | 2022-12-05 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-03 T; 2022-10-03 Th to 2022-10-03 F
Fase - Informatie verkrijgen
| E | Webscraper Schrijven | 2022-10-06 | 2022-10-07
| F | Webscraper Testen | 2022-10-10 | 2022-10-10 | bar: 2022-10-03 M to 2022-10-10 M
| G | NBB Scrapen Via API | 2022-10-11 | 2022-10-12 | bar: 2022-10-10 T to 2022-10-10 W
| H | NBB Scrapen Testen | 2022-10-13 | 2022-10-13 | bar: 2022-10-10 Th
| I | Data Ophalen uit kmos.csv | 2022-10-14 | 2022-10-14 | bar: 2022-10-10 F
| J | Data Ophalen testen | 2022-10-17 | 2022-10-17 | bar: 2022-10-17 M
| K | Webscraper, NBB en csv combineren in 1 script | 2022-10-18 | 2022-10-18 | bar: 2022-10-17 T
Fase - Data Opslagen
| L | Opzetten server met databank | 2022-10-19 | 2022-10-19 | bar: 2022-10-17 W
| M | Script koppelen met databank (opslaan) | 2022-10-20 | 20/10/202 | bar: 2022-10-17 Th
| N | Beginnen ophalen van data | 2022-10-21 | 2022-12-28 | bar: 2022-10-17 M to 2022-11-28 F
Fase - ML Model opstellen
| O | Full-Text-Search gebruiken voor de score | 2022-10-24 | 2022-10-25 | bar: 2022-10-24 M to 2022-10-24 T
| P | Machine Learning Model schrijven | 2022-11-15 | 2022-12-09 | bar: 2022-11-14 T to 2022-12-05 F
Fase - Website
| Q | Backend vertalen naar python | 2022-10-26 | 2022-12-09 | bar: 2022-10-24 W to 2022-12-05 F
| R | Frontend-koppelen met nieuwe API | 2022-11-23 | 2022-12-09 | bar: 2022-11-21 W to 2022-12-05 F
| S | Frontend Optimaliseren | 2022-12-02 | 2022-12-23 | bar: 2022-11-28 F to 2022-12-19 Th
Fase - Insights POWERBI
| T | Insights Data | 2022-11-29 | 2022-12-17 | bar: 2022-11-28 T to 2022-12-12 F
Fase - Nazorg
| U | Documentatie | 2022-12-06 | 2022-12-17 | bar: 2022-12-05 T to 2022-12-12 F
[5 empty] | Blauw: lead | Lead
Rood: Lag

## Team Members
#REF!
Team member | Class
Daems Benjamin | ?
Van den Abbeele Bjarne | ?
Van Campenhout Siebe | ?
Beeckman Jarno | ?
Montaine Tanguy | ?