## Sheet1
ID | Task | Duration (In Days) | Dependencies
A | Analyse Domain Model | 1
B | Analyse ERD | 1
C | Opzetten server met databank | 1 | B
D | Webscraper Schrijven | 2
E | NBB Scrapen Via API | 2
F | Data Ophalen uit kmos.csv | 1
G | Webscraper, NBB en csv combineren in 1 script | 1 | D, E, F
H | Script koppelen met databank (opslaan) | 1 | G
I | Beginnen ophalen van data | X | H
J | Backend vertalen naar python | 20 | C
K | Machine Learning Model schrijven | 10 | I
L | Frontend-koppelen met nieuwe API | 10 | J
M | Insights Data | 5 | I
N | Frontend Optimaliseren | 20 | L
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z